## Folha1
Days (Week 18/11 - 25/11)
Backlog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Estudar Código | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Divisão de tarefas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Implementação dos botões que removem/adicionam dependências | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Idealized burn | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Actual Burndown | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1