## Folha1
|  | Days (Week 25/11 - 2/12) | [7 empty] | Extra (3/12 - 4/12)
Backlog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Implementação da funcionalidade do popup | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementação da funcionalidade do diagrama PERT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Estudar Código | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Use Cases das Funcionalidades Novas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2
Metrics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vídeo Demonstração | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Resolução do Bug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Relocalização dos Botões | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Report | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
Idealized burn | 33 | 28.875 | 24.75 | 20.625 | 16.5 | 12.375 | 8.25 | 4.125 | 0 | 0 | 0
Actual Burndown | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 15 | 7 | 0 | -5 | -7.5