## Folha1
Days
Backlog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Patterns | 15 | Days 8: 6; Days 9: 3; Days 10: 5; Days 11: 1
Code Smells | 15 | Days 7: 3; Days 9: 3; Days 10: 3; Days 11: 6
Reviews | 30 | Days 8: 3; Days 9: 3; Days 10: 12; Days 11: 12
Report | 17 | Days 11: 17
Idealized burn | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Actual Burndown | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 65 | 56 | 36 | 0