## Folha1
Days (Week 25/11 - 2/12)
Backlog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Implementação da funcionalidade do popup | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
Implementação da funcionalidade do diagrama PERT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
Estudar Código | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Use Cases das Funcionalidades Novas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Metrics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Vídeo Demonstração | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Report | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Idealized burn | 30.5 | 25.4167 | 20.3333 | 15.25 | 10.1667 | 5.0833 | 0 | 0 | 0
Actual Burndown | 30.5 | 30.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 12.5 | 6.5 | 0